附件2

黔西南州2020年重大工程和重点项目

推进计划

2020年3月

黔西南州2020年重大工程和重点项目推进计划

为加快推进重大工程和重点项目建设，更好地发挥项目建设促进投资平稳较快增长的重大作用，制定本推进计划。

一、工作目标

- 2020年全州共安排重大工程和重点项目612个，投资目标1237.67亿元。收尾项目69个，年度投资目标106.12亿元；新建项目170个，年度投资目标295.47亿元；续建项目279个，年度投资目标762.96亿元；预备项目94个，年度投资目标73.12亿元。其中：省级重大工程和重点项目共284个，总投资2029.98亿元，2020年投资目标766.87亿元。收尾项目38个，年度投资目标78.34亿元；新建项目66个，年度投资目标140.21亿元；续建项目136个，年度投资目标511.45亿元；预备项目44个，年度投资目标36.87亿元。

行业目标：农林牧渔项目84个，年度投资目标107.02亿元;制造业项目90个，年度投资目标195.23亿元;能源原材料项目57个，年度投资目标181.92亿元;城市建设项目173个，年度投资目标445.10亿元;交通运输项目26个，年度投资目标79.20亿元;生态环保项目24个，年度投资目标23.75亿元；经贸流通项目24个，年度投资目标47.14亿元;社会事业项目82个，年度投资目标116.93亿元；水利项目46个，年度投资目标23.34亿元；信息服务项目4个，年度投资目标17.50亿元；其他项目2个，年度投资目标0.54亿元。

单位目标：州直和跨区项目5个，年度投资目标26.78亿元；兴义市项目86个，年度投资目标282.62亿元；兴仁市项目104个，年度投资目标148.03亿元；安龙县项目57个，年度投资目标83.18亿元；贞丰县项目59个，年度投资目标118.18亿元；普安县项目39个，年度投资目标102.22亿元；晴隆县项目62个，年度投资目标77.82亿元；册亨县项目56个，年度投资目标88.96亿元；望谟县项目55个，年度投资目标88.29亿元；义龙新区项目89个，年度投资目标221.59亿元。

612个重大工程和重点项目中，一产项目84个，年度投资目标107.02亿元；二产项目147个，年度投资目标377.15亿元；三产项目381个，年度投资目标753.50亿元。

二、实施计划

加快完成收尾项目建设，有针对性地开展协调服务工作，使项目确保按期竣工验收交付使用，尽早发挥效益。大力推进续建项目建设，加强项目建设的各项工作，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，在确保工程质量和安全生产的前提下，抢工期、抓进度，形成尽可能多的实物工作量。全力抓好新开工项目建设，采取各种有效措施，积极协调落实项目建设条件，抓紧做好项目开工的各项准备工作，确保更多的项目尽早开工建设。强力推进预备项目前期工作，加快各种手续办理，努力促进项目早日落地。

一季度完成投资289.18亿元，占年度任务的23.36%；建成重大工程和重点项目5个，新开工项目84个。二季度完成投资320.91亿元，占年度任务的25.93%；建成重大工程和重点项目26个，新开工项目35个。三季度完成投资302.46亿元，占年度任务的24.43%；建成重大工程和重点项目10个，新开工项目31个。四季度完成投资325.12亿元，占年度任务的26.26%；建成重大工程和重点项目28个，新开工项目20个。建成和开工项目情况如下：

| 季 度 | 月份 | 新建项目 | 建成项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | - 1月 - (新开工项目63个) | - 兴义市坝区建设项目 - 兴义市2019年新一轮农网改造升级工程 - 兴义市佳湖时代建设项目 - 兴义市浙兴汽车贸易物流城建设项目 - 兴义市贵州醇酒业提质升级改造项目 - 兴义市沿江乡镇精品水果产业带建设项目 - 兴义市南盘江旅游垂钓综合体建设项目 - 兴义市南盘江拦库湾生态养殖项目 - 兴仁市2015年城南片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 - 兴仁市民族职业技术学校建设项目 - 安龙县中心商贸区一体化开发项目（一期） - 安龙县2017年棚户区改造南部商业街建设项目 - 安龙县温氏有限公司饲料厂建设项目 - 安龙县张公路片区建设项目 - 安龙县龙菇源食用菌种植项目 - 贞丰县人民医院医技住院综合楼建设项目 - 贞丰县金茂中心建设项目二期工程 - 贞丰县年产60万吨沥青砼及废旧沥青再生资源综合利用 - 贞丰县沙坪芒果基地建设项目 - 中广核贞丰龙场二期40MW林业光伏电站项目 - 普安县2020年12个乡镇（街道）5万亩标准化茶园建设项目 - 晴隆县5千亩标准建设柑桔种植特色产业项目 - 晴隆县2019年农网升级改造工程 - 晴隆县2019年村级幼儿园建设项目 - 晴隆县2019年第一批农村薄弱学校扩建项目 - 晴隆县2019年第一批社区卫生服务中心建设项目 - 晴隆县殡葬设施建设项目 - 晴隆县全域旅游综合能力提升工程 - 晴隆县光照、碧痕等五个乡镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目 - 晴隆县阿妹戚托特色小镇中天酒店建设项目 - 晴隆县阿妹戚托旅游景区建设项目 - 晴隆县2万亩精品水果种植项目 - 册亨县布依之锦手绣园建设项目 - 册亨县巧马镇油茶加工厂建设项目 - 册亨县岩架镇花冗村沃柑种植示范基地建设项目 - 册亨县新锦阳光C区 - 册亨县易地扶贫搬迁安置点后续配套教育（幼儿园）项目 - 册亨县冗渡镇污水处理工程 - 册亨县易地扶贫搬迁安置点后续配套教育（小学）项目 - 册亨县油茶科技产业链项目 - 册亨县“中国好粮油”行动项目 - 册亨县坝区产业结构调整建设项目 - 望谟县百香果种植建设项目 - 望谟县李子种植建设项目 - 望谟县油茶低产林改造建设项目 - 望谟县县乡公路改造建设项目 - 望谟县通信基站提等改造建设项目 - 望谟县“布依之春”旧城改造项目（二期） - 安龙县万屯农业科技大棚光伏电站项目 - 大秦光伏50MWp农业光伏大棚光伏电站项目 - 义龙新区鹏昇纸业公司年产60万吨包装纸项目配套中水回用工程 - 义龙义通公交车检修站项目 - 义龙新区国家储备林项目（一期） - 义龙新区年处理50万吨铁合金硅锰合金废渣建设项目 - 义龙新区富锶矿泉水建设项目 - 义龙新区年产250万个七层瓦楞纸箱生产技术改造建设项目 - 义龙新区年产240万只PC塑料瓶1.5亿个PE桶盖生产及物流配送中心项目 - 义龙新区双合加油站建设项目 - 义龙新区山三新材料科技有限公司年产6000吨锂电新材料建设项目 - 义龙新区绿色建材产业园项目 - 义龙新区年回收处理8000吨废旧塑料再生综合利用项目 - 义龙新区氿源农业公司黑番茄种植项目 - 义龙鲁屯春缇商业中心街建设项目 |  |
|  | - 2月 - （建成项目1个；新开工项目14个） | - 兴义市金州新天地建设项目 - 兴义市清水河牛头坡光伏电站项目 - 兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目 - 兴义市峰林尚品建设项目 - 兴义市海天阳光城建设项目 - 兴义市110KV雄武输变电新建工程 - 兴义市110kV则戎输变电新建工程 - 兴义市则戎康养小镇建设项目 - 盛世·普安服饰公司项目 - 普安满吉服饰公司项目 - 晴隆县食用菌农银企产业共同体创新项目 - 望谟县教育基础设施建设项目 - 义龙新区生猪定点屠宰场一期建设项目 - 义龙新区500亩以上坝区基础配套设施建设项目 | - 兴义市矮脚鸡全产链开发建设项目 |
|  | - 3月 - （建成项目4个；新开工项目7个） | - 兴义市白碗窑风电场一期项目 - 兴义市宝泰幸福花园建设项目（三期） - 晴隆县2019年第二批农村薄弱学校扩建项目 - 望谟县中药材种植建设项目 - 望谟县望谟河综合治理工程 - 望谟县城区城市棚户区改造配套基础设施建设项目 - 义龙新区鲁屯镇加油站 | - 普安县三岔河水库工程 - 晴隆县糯薏仁大数据产业园建设项目 - 晴隆县2018年易地扶贫搬迁工程连接干道（沙子至蒋坝营）项目 - 册亨县双江生态林果小镇建设工程 |
| 第二季度 | 4月 （建成项目4个；新开工项目18个） | - 兴义市飞洋华府建设项目（六、七、八、九期） - 兴义市110KV城南输变电新建工程 - 普安县东方新城城市综合体 - 普安县西城区教育城建设项目 - 晴隆县2019年茶叶产业扶贫项目初制茶厂建设工程 - 晴隆县家禽家畜定点屠宰场项目 - 贵州中烟帮扶晴隆县光照镇孟寨美丽乡村建设项目 - 册亨县高洛新区安置点第一小学建设项目 - 册亨县油茶低产林改造示范基地项目 - 册亨县财富广场建设项目 - 册亨县国家储备林项目（一期） - 册亨县国家储备林项目（二期一阶段） - 望谟县乡村旅游公路 - 望谟县芒果种植建设项目 - 望谟县桑郎生态渔业循环农业示范项目 - 义龙新区坤坤建安年产6万套新型节能家居建设项目 - 欧佩克基金贷款兴义民族师范学院建设项目 - 兴义供电局2020年业扩延伸工程 | - 兴义市久智信·融金中心项目 - 义龙新区裕农食用菌产业发展项目 - 义龙新区楼纳坡岗田园综合体农旅一体化旅游扶贫开发建设项目 - 义龙新区贵州一翔赛鸽文化产业基地建设项目 |
|  | 5月 （建成项目2个；新开工项目7个） | - 兴义市森乾冶炼公司技改1*33000KVA矿热炉建设项目（配套建设1*5000KVA精炼炉）项目 - 兴义市110KV八一输变电新建工程 - 普安县地瓜宏发煤矿二采区建设项目 - 普安县鸿川鞋业有限公司项目 - 望谟县集镇集中供水建设项目 - 望谟县农网升级改造工程 - 望谟县城市综合治理项目 | - 兴义市万昌·康城建设项目 - 义龙新区家星金属有限公司钢质室内门加工厂建设项目 |
|  | 6月 （建成项目20个；新开工项目10个） | - 兴义市中农城建设项目（二期） - 晴隆县霞湖世家纺织科技产业园项目 - 晴隆县贵州建隆新能源汽车有限责任公司年产2000辆专用汽车投资项目 - 义龙新区龙广安叉农业光伏电站项目 - 兴义国家粮食储备库粮油储存生产配送一体化建设项目 - 义龙新区新桥污水处理厂 - 义龙新区聚鑫工贸公司年产70吨合金钢电炉技改项目 - 义龙国际中医药生态健康科技产业园项目 - 义龙新区三颜色涂料有限公司3000吨/年涂料生产项目 - 义龙新区高原特色虾蟹供养生态循环工程项目 | - 兴义市高铁一号建设项目 - 兴义市洒金手工产业园项目 - 兴义市杨柳郡建设项目（一期） - 兴义市则戎镇原生态石斛种植基地建设项目 - 兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏电站 - 安龙-中国蘑菇小镇建设项目（扶贫搬迁安置区） - 安龙县城南安置区易地扶贫搬迁工程 - 普安县楼下黔光照农业光伏电站项目 - 普安县新店小坪地农业光伏电站项目 - 普安县营山农业光伏电站项目 - 晴隆县紫马农业光伏电站项目 - 晴隆220千伏输变电新建工程 - 册亨县新锦阳光B区 - 义龙新区新桥70MWp农业光伏电站项目 - 义龙新区台湾泥鳅高密度繁养、深加工建设项目 - 义龙新区大明边屯神木林建设项目 - 义龙新区年产30万方加气混凝土砌块和年产60万方商品混凝土建设项目 - 义龙新区年产1万吨钢塑复合管材建设项目 - 义龙新区锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期） - 义龙新区食用菌产业发展建设项目（龙广纳桃区建设项目） |
| 第三季度 | 7月 （建成项目4个；新开工项目20个） | - 兴义市鲁布格镇农产品产业链发展项目 - 兴义市岚苑小区建设项目 - 兴仁市观山水房地产建设项目 - 兴仁市东湖盛境房地产建设项目 - 兴仁市东湖苑建设项目 - 兴仁县四联乡大丫口煤矿技术改造建设项目 - 兴仁县城南安置区建设项目 - 兴仁市“仁兴康养城”建设项目 - 安龙县8万吨供水扩建工程（县城） - 安龙玉林石材有限公司饰面用大理石转型升级（千企改造）园区建设项目（二期） - 安龙县河北广旺公司食用菌种植及精深加工项目 - 安龙县辽宁三友公司种植及精深加工项目 - 安龙县新消防站项目 - 中电普安电厂年产240万吨煤炭洗选项目 - 晴隆县7个小城镇污水处理工程 - 贵州吉顺矿业有限公司晴隆县鸡场镇永荣煤矿（兼并重组） - 册亨县德水实业有限公司出口项目 - 册亨县新锦名都铭仕苑项目 - 册亨县北盘江香蕉种植基地建设项目 - 望谟县油茶籽精深加工及综合利用建设项目 | - 兴义市景地-莱蒙悦府项目 - 册亨县年产6万立方米生态板生产线建设项目 - 册亨县年产15000吨高端活性炭系列产品项目 - 义龙新区鲁屯镇污水处理工程 |
|  | 8月 （新开工项目7个） | - 兴义市峰林别苑建设项目 - 兴义市110KV猪场坪输变电新建工程 - 晴隆华府二期建设项目 - 望谟县花椒种植建设项目 - 义龙新区中石义通能源发展有限责任公司东峰林大道加油站 - 义龙新区工业开发投资有限公司新建仓储物流中心项目 - 义龙新区年产60万吨石灰石脱硫粉制备建设项目 |  |
|  | 9月 （建成项目6个；新开工项目4个） | - 普安县贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿一期二采区建设项目 - 普安县江西坡镇东南煤矿矿山地质环境生态修复建设项目 - 义龙新区巩固脱贫攻坚成效速生丰产菌材林项目 - 义龙新区500亩以上坝区祥丰源特色蔬菜种植新建项目 | - 兴义市纳达水库工程 - 义龙新区龙广镇食用菌产业园及附属设施（二期）建设项目 - 义龙新区年产7200吨再生塑料颗粒暨3000万块环保利废砌块生产线建设项目 - 义龙新区中信大猛硅锰合金项目 - 义龙新区郑屯镇货物集散中心建设项目 - 义龙新区兴义和谐阳光康复医院建设项目 |
| 第四季度 | 10月 （建成项目7个；新开工项目18个） | - 兴仁年产90万件针织、梭织牛仔服饰项目 - 兴仁县第一小学建设项目 - 兴仁市环保系统改造升级建设项目 - 兴仁市农产品集中配送中心建设项目 - 兴仁市鲁础营回族乡263坝区蔬菜种植及农旅一体化产业融合发展示范基地建设项目 - 兴仁县年产180万张高分子塑料节能建筑模板项目 - 贞丰县民族中医院工程建设项目 - 普安县2018年盘水街道办城市棚户区改造项目 - 普安县2018年南湖街道办城市棚户区改造项目 - 晴隆县生态畜牧业养殖项目 - 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县鸡场镇锦源煤矿（兼并重组） - 晴隆县鸡场镇源兴煤矿 - 晴隆县大厂镇全伦煤矿 - 望谟县城区排水提升改造工程 - 义龙新区2015年万屯镇公共租赁住房配套基础设施建设项目 - 义龙新区汇亿家居年产10万套软体家居建设项目 - 义龙新区汇星家具年产5万套软体家居建设项目 - 黔西南州义龙新区棒垒球体育公园二期建设项目 | - 兴义市万惠源·桔园华府建设项目 - 兴义市甲马石50MWp农业光伏电站项目 - 贞丰县金融公园项目 - 义龙兴盛煤焦有限责任公司技改项目 - 义龙新区泰福煤焦有限公司技改项目 - 义龙新区百辰特耐2万吨中钢玉技改项目 - 义龙新区10000亩生态烟叶种植及初加工建设项目 |
|  | 11月 （建成项目1个） |  | - 义龙新区大冲旅游区游客服务中心 |
|  | 12月 （建成项目20个,新开工项目2个） | - 普安县河沟头水库工程 - 普安县小河水库 | - 兴义市世界喀斯特王国探秘之旅—布依圣境基础设施建设项目（一期） - 兴义市财富中心建设项目（一期） - 兴义市财富中心建设项目（二期） - 兴仁市潘家庄小城镇建设项目（镇区路网一期） - 兴仁市潘家庄小城镇建设项目（白家冲人居环境改造） - 安龙县三友食用菌产业一期建设项目 - 安龙县城乡生活垃圾收运系统工程 - 安龙县温氏畜牧公司戈塘猪场养殖项目 - 安龙县南妃樱桃有限公司玛瑙红樱桃种植基地建设项目 - 安龙县看守所建设项目 - 贞丰县宝华商务会展中心项目 - 贞丰县鲁容乡极贫乡镇扶贫项目 - 贞丰县第八小学建设项目 - 贞丰县“四好农村路”示范项目建设工程 - 普安县大湾水库建设项目 - 普安县荒田水库工程 - 册亨县岩架至双江至坝恩环湖公路建设项目 - 册亨县香蕉大数据产业园项目 - 望谟县“锦湖华庭”项目 - 望谟县郊纳小城镇建设 |

三、保障措施

（一）建立目标确认机制、节点控制机制、全程服务机制、过程联动机制、预警提醒机制、追责问责机制“六项机制”，强化项目建设过程的精细化管理、常态化调度，召开项目推进会，通报全州重大工程和重点项目建设总体情况，协调处理项目前期工作和项目建设中的投资计划、建设资金、项目进度、工程质量以及前期工作、项目法人组建、建设用地、环境保护、征地拆迁等问题，检查相关工作的落实情况。

（二）领导小组办公室根据州委、州政府及领导小组的要求，针对重大工程和重点项目建设中出现的困难和问题，及时提出需要调研的课题和建议。领导小组各成员单位根据工作实际情况，及时开展调查研究，提出具体意见，并按照特事特办的原则予以处理。

（三）将重大工程和重点项目建设年度目标任务列为各级党委、政府的重大督办内容以及各级、各有关部门绩效目标管理考核内容进行督察、督办。领导小组办公室定期组织对各地、各部门完成省重大工程和重点项目建设目标任务情况，贯彻落实州委、州政府和领导小组关于重大工程和重点项目建设的决策部署等情况进行督促检查和考核。

（四）领导小组办公室加强与各县（市、新区）和州直各有关部门的沟通和联系，及时了解情况，重大紧急情况迅速向领导小组报告；组织新闻媒体对重大工程和重点项目建设进展情况进行宣传报道；对重大工程和重点项目建设中出现的问题，通过新闻媒体及时进行公布，发挥舆论的监督作用。

附：黔西南州2020年重大工程和重点项目建设年度工作目标